## 情報システム担当の引き継ぎ書
情報システム担当の引き継ぎ書テンプレート
作成日
前任（引き継ぐ人）
後任（引き継がれる人）
引き継ぎの期限
見出し | 項目 | 書き方のヒント | 記入欄
アカウントと権限
| 管理者アカウントの一覧 | サービス名・管理画面の URL・管理者になっている人・ログイン ID の形式を表に。パスワードは書かず「パスワード管理ツールの○○フォルダ」など保管場所を書きます。
| 権限の付け方の決まり | 部署ごとに付ける権限、共有ドライブの閲覧範囲、管理者権限を誰に渡してよいかの基準を書きます。
| 多要素認証と復旧手段 | 認証アプリや予備コードがどこにあるか、端末を紛失したときの復旧手順を書きます。前任の私物スマホに紐づいていないか確認します。
| 秘密情報の渡し方 | パスワード管理ツールの共有、対面での受け渡しなど、方法と日時を書きます。交代後に変更するものの一覧も添えます。
契約中のサービスと費用
| 契約一覧（SaaS・回線・ライセンス） | サービス名・契約者名義・プラン・ユーザー数・月額または年額・支払い方法を表にします。
| 更新日と解約の期限 | 自動更新日と「何日前までに連絡すれば解約できるか」を書きます。年契約は特に目立たせます。
| 請求書の受け取り先 | 請求の通知が届くメールアドレス、経理への回し方を書きます。前任の個人アドレスなら変更が必要です。
| ドメインと証明書 | ドメインの登録先と更新日、DNS の管理画面、SSL 証明書の期限と更新方法を書きます。
機器とネットワーク
| 機器の台帳 | PC・スマホ・モニター・プリンターなどの管理番号、型番、利用者、購入日、保守期限を表にします。台帳ファイルの場所も。
| ネットワーク構成 | 回線、ルーター、Wi-Fi のアクセスポイント、VPN の構成を簡単な図か箇条書きで。機器の設置場所も書きます。
| サーバー・共有ストレージ | 社内サーバーや NAS の場所、用途、バックアップの取り方と頻度、復元を試した最後の日を書きます。
障害時の対応
| 障害時の連絡先 | 回線事業者・保守業者・各サービスのサポート窓口を、電話番号・受付時間・契約番号つきで一覧にします。
| よくある障害と切り分け | 「ネットにつながらない」「プリンターが止まった」など、過去に起きたことと最初に見るところを書きます。
| 社内への周知の仕方 | 障害時にどのチャンネルで誰に知らせるか、復旧の報告の出し方を書きます。
定例作業と社内からの依頼
| 入社・退社時の作業 | アカウント発行・停止、機器の貸与・回収、権限の付け外しをチェックリストで。人事から連絡が来るタイミングも書きます。
| 定期作業 | OS の更新の確認、バックアップの確認、ライセンス数の見直しなど、月次・年次の作業を並べます。
| 依頼の受け方 | 問い合わせの窓口（チャット・フォームなど）、対応中の依頼、よく来る質問とその答えの置き場所を書きます。
HARVASK の引き継ぎエージェントなら、AI が質問しながらこの表を埋めて手順書（Wiki）にまとめます。 https://www.harvask.com/handover-templates/it

## 段取りと確認リスト
最終日までの段取り
時期 | やること
1 か月前 | 管理者アカウント・契約・機器の一覧を作り、個人名義・個人アドレスになっているものを洗い出す
3 週間前 | 個人名義のものを会社のアカウントへ移す。更新日が近い契約の扱いを決める
2 週間前 | 後任と一緒に、入退社の作業と障害時の切り分けを一度やってみる
1 週間前 | パスワード管理ツールの共有など、秘密情報を決めた方法で渡す。保守業者に担当交代を連絡する
最終日 | 前任の管理者権限を外す、または必要なパスワードを変更する
最終日までの確認リスト
No. | 確認すること | 済
1 | すべての管理画面に後任がログインできることを確かめた
2 | 多要素認証の登録先を後任または会社の端末に移した
3 | 契約の請求通知の宛先を後任または共有アドレスに変えた
4 | 更新日が 3 か月以内の契約を後任と確認した
5 | 機器の台帳を最新にし、置き場所を伝えた
6 | 回線・保守業者に担当者の変更を伝えた
7 | 前任の管理者権限を外す日を決めた
8 | 引き継ぎ書にパスワードが書かれていないことを確かめた