## 現場監督の引き継ぎ書
現場監督の引き継ぎ書テンプレート
作成日
前任（引き継ぐ人）
後任（引き継がれる人）
引き継ぎの期限
見出し | 項目 | 書き方のヒント | 記入欄
現場の概要
| 工事の概要 | 現場名・所在地・工事の内容・構造と規模・工期・施主と設計者を書きます。
| 現場のルール | 作業時間、朝礼の時刻、駐車場所、資材の置き場、喫煙所など、この現場で決めていることを書きます。
| 社内の体制 | 所長・担当者・事務の分担、上長への報告の頻度と方法を書きます。
工程
| 全体工程と今の位置 | 工程表の場所と、現時点でどの工程まで進んでいるかを書きます。遅れている工程は日数と理由も。
| 今後 1 か月の段取り | 週ごとに、入る業種・搬入・重機・コンクリート打設などの予定を書きます。天候で動かす可能性がある日も。
| 施主・設計との変更・未決事項 | 打ち合わせで決まった変更、まだ返事待ちのもの、図面への反映状況を書きます。
協力会社
| 協力会社と職長の一覧 | 業種・会社名・職長の名前と連絡先・入場の予定時期を表にします。
| 段取りの頼み方 | 「前週の金曜までに人数を確定」「この職長は前日に電話で最終確認」など、付き合いでわかった進め方を書きます。
| 契約・出来高と注文の状況 | 注文書の発行状況、追加工事の取り決め、出来高の確認の時期と方法を書きます。
近隣対応
| 近隣への挨拶と説明の経緯 | 着工前の挨拶の範囲、配った資料、説明会の有無を書きます。
| 近隣との約束 | 作業時間、騒音・振動の大きい作業の事前連絡、車両の待機場所、道路の清掃など、約束していることを書きます。
| これまでの苦情と対応 | 日付・内容・どう対応したか・その後の様子を書きます。相手の個人情報は必要な範囲にとどめます。
安全と書類
| 安全書類の提出状況 | 協力会社ごとの書類（作業員名簿、施工体制の書類など）の提出状況と、保管場所を書きます。必要な書類は社内の決まりや元請の指示で確認します。
| 新規入場者の受け入れ | 新規入場者教育の進め方、資格の確認、入場の記録の付け方を書きます。
| 安全の取り組みと注意点 | KY 活動・安全パトロールの頻度、この現場で特に危ない箇所、過去のヒヤリハットを書きます。
検査と届出の予定
| 検査・立ち会いの予定 | 配筋検査・中間検査・完了検査、施主検査などの予定日と、立ち会う人、準備する書類を書きます。
| 役所や関係先への届出 | 道路使用・占用、近隣の工事のお知らせなど、この現場で出している届出と期限を書きます。要否は社内や所管の窓口で確認する前提です。
| 写真と記録の管理 | 工事写真の撮り方・整理の決まり、日報の場所、検査で使う記録の置き場所を書きます。
HARVASK の引き継ぎエージェントなら、AI が質問しながらこの表を埋めて手順書（Wiki）にまとめます。 https://www.harvask.com/handover-templates/site-supervisor

## 段取りと確認リスト
最終日までの段取り
時期 | やること
交代が決まったら | 現場の概要と工程の今の位置、今後 1 か月の段取りを書き出す
2 週間前 | 後任と現場を一緒に歩き、危ない箇所・資材置き場・近隣を案内する
10 日前 | 協力会社の職長に後任を紹介し、朝礼で担当交代を伝える
1 週間前 | 施主・設計者と打ち合わせをして後任を紹介し、未決事項を確認する
交代後 2 週間 | 直近の検査や打設が終わるまで、電話で後任の相談に乗る
最終日までの確認リスト
No. | 確認すること | 済
1 | 最新の工程表と、遅れている工程の理由を後任に渡した
2 | 協力会社の職長全員に後任を紹介した
3 | 近隣との約束と過去の苦情の経緯を伝えた
4 | 安全書類の提出状況と、未提出のものを確認した
5 | 直近の検査・立ち会いの日程と準備物を伝えた
6 | 施主・設計者に後任を紹介し、未決事項を引き継いだ
7 | 現場事務所の鍵・書類・写真データの場所を渡した
8 | 上長に交代の完了を報告した